和歌山県 主観的ウェルビーイング分析
レビュー会資料

2026-09-04 / 鈴木啓太・西村瞭一

エグゼクティブサマリー

和歌山県主催のデータ分析コンペ（提出 2026-10-08）に参加しています。テーマは「地域の幸福度を高めるためのまちづくり」で、和歌山県の住民の幸福度を上げるためにどの分野に、どんな手を打つべきかを明らかにする設計を組み、実装に入る直前の段階です。

本日は、この設計を一通りご覧いただき、全体の筋から個別手法の中身まで、気になった点をご指摘いただきたくお時間をいただきました。

アジェンダ

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本レビュー会の目的 |
| 2 | 本会議の背景 |
| 3 | コンペの議題と募集テーマ |
| 4 | 分析の目的 |
| 5 | 目的を叶えるための方法 |
| 6 | 収集するデータ |
| 7 | 分析設計 |

1. 本レビュー会の目的

実装に入る前に、この設計で目的に到達できるかを外部レビューで確認すること。

実装前のこの段階であれば、いただいたご指摘を設計に反映できます。全体の筋から個別手法の中身まで、幅広くご指摘いただけますと幸いです。

2. 本会議の背景

2名で議論を重ね、分析設計を一旦完成させたところです。実装はこれからで、本日のレビューを反映したうえで着手します。

| 今後の予定 | 日程 |
| --- | --- |
| 応募締切 | 2026-10-08（木） |
| 最終審査会（プレゼン） | 2026-12-12（土） |

3. コンペの議題と募集テーマ

3-1. 概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | 第10回 和歌山県データ利活用コンペティション（大学生部門） |
| 主催 | 和歌山県 |
| 募集テーマ | 「データで描くウェルビーング 地域の幸福度を高めるためのまちづくり」 ゆかりのある地域の現状・課題をデータに基づき分析し、オリジナルのアイデアを提案する |
| 応募締切 | 2026-10-08（木） |
| 提出物 | 応募用紙（Word/PDF）＋ プレゼン資料（PowerPoint/PDF・10MB未満） |
| 審査の流れ | 事前審査（形式）→ 一次審査（書類・11月末までに通知）→ 最終審査（プレゼン） |
| 最終審査会 | 2026-12-12（土）10:00〜／和歌山県データ利活用推進センター |
| プレゼン時間 | 大学生部門 14分（プレゼン資料はこの時間を想定した枚数にまとめる） |
| 賞 | 大賞（商品券20万円）／データ利活用賞（5万円）／政策アイデア賞（5万円）。各部門1点 |

3-2. 審査の観点

提案作品は、次の観点から審査します。 なお、応募書類の不備や誤りなど、資料の完成度も審査します。 ア：データ利活用の観点 ・データを適切に利活用し、独自の着眼点からデータを分析し、地域の現状や課題を抽出できているか イ：施策提案の観点 ・募集テーマに基づいた独自性・将来性のある施策提案であり、データ分析から得られたエビデンス（客観的証拠）に基づいているか

応募要件として、現状及び課題についてデータに基づく分析を行っていること、その分析から得られたエビデンスに基づく、応募者発案のオリジナルな施策提案であることが明記されています。

（出典：第10回和歌山県データ利活用コンペティション 募集要項）

4. 分析の目的

和歌山県の住民が実際に感じている幸福度（主観的ウェルビーイング）を上げること。

5. 目的を叶えるための方法

方法

分析から政策提言までを行う。

理由： 目的を叶えるには、データドリブンで幸福度を向上させる施策が何なのかを明確にし、手を打つことが必要だからです。施策が明確になっていなければ手は打てず、手を打たなければ幸福度は上がりません。したがって、分析だけでも提言だけでもなく、分析から政策提言までを一続きで行うことを方法とします。

この方法をとった後の状態

分析から政策提言までを終えたとき、次の4点を言える状態になっていることを目指します。

| # | 言えるようにすること | それが言えると何ができるか |
| --- | --- | --- |
| 1 | どの分野に手を打つべきか（優先順位と、その根拠） | 予算を振り向ける先が決まる |
| 2 | その分野は、周知・運用で実感を上げられるのか／環境そのものを変えないと上がらないのか | 打つべき施策の型（ソフト／ハード）が決まる |
| 3 | 環境を変えるなら、どの指標を、どこまで動かすのか | 施策のターゲットと目標値が決まる |
| 4 | その打ち手で、幸福度がどれだけ動くと見込めるのか | 費用対効果を示して意思決定にかけられる |

この4点が埋まれば、「和歌山県はここに、こう手を打つべき」という形で提言に落ちます。逆に、ここが埋まらない設計は目的を達成しません。

6. 収集するデータ

6-1. 使うデータ

デジタル庁「地域幸福度（Well-Being）指標」ダッシュボード

市区町村単位で、住民の実感（主観指標）と地域の環境水準（客観指標）が、同じ24分野の枠組みで並んで取れるのがこのデータの特徴です。全国約530自治体分が公開されています。

6-2. このデータで何が分かるか

| 取れるもの | 分かること |
| --- | --- |
| 幸福度（0〜10の総合スコア） | 住民が全体としてどれだけ幸せを感じているか。これを目的変数にする |
| 主観24分野（住民の実感） | 24分野それぞれについて、住民が実際にどう感じているか |
| 客観24分野（環境の水準） | 同じ24分野について、地域の環境が客観的にどの水準にあるか |
| 客観の個別KPI（208本） | 客観24分野が、どの具体的な指標から成り立っているか |
| 年代別の内訳 | 主観側は全分野が年代別に取れるため、同じ自治体でも年代によって実感がどう違うかを見られる |

主観と客観が同じ枠組みで並ぶため、「環境はあるのに、住民の実感が伴っていない分野」を特定できます。 これが本分析の起点です。

24分野の内訳

・生活環境（16）：医療・福祉／買物・飲食／住宅環境／移動・交通／遊び・娯楽／子育て／初等・中等教育／地域行政／デジタル生活／公共空間／都市景観／自然景観／自然の恵み／環境共生／自然災害／事故・犯罪

・地域の人間関係（2）：地域とのつながり／多様性と寛容性

・自分らしい生き方（6）：自己効力感／健康状態／文化・芸術／教育機会の豊かさ／雇用・所得／事業創造

6-3. データの出所

| 区分 | 出所 |
| --- | --- |
| 主指標（主観） | すべて住民アンケート。 デジタル庁が全国の自治体で実施 |
| 客観指標 | 官庁統計から合成。 国交省「都市モニタリングシート」、厚労省「医療費の地域差分析」、総務省「社会・人口統計体系」等。原出典まで公開されている |
| 環境変数（統制用） | 総務省（人口・高齢化率・財政力指数）。ダッシュボードの外から足す変数で、自治体間の条件差を吸収するために置く |

6-4. 目的変数と分析単位

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的変数 | 幸福度（0〜10の生値）。コンペのテーマ名に一致させる |
| 説明変数 | 主観24分野・客観24分野（いずれも偏差値）、客観の個別KPI（実数）、環境変数（人口・高齢化率・財政力指数などの地域条件。自治体間で条件を揃えるための統制変数として置く） |
| 分析単位 | 1行 ＝ 1自治体 × 1年度 × 1年代 |
| 対象 | 推定は全国の自治体、診断の対象は和歌山。 全国データで「同水準の自治体ならこのくらい」という物差しを作り、それを和歌山に当てる |

7. 分析設計

7-1. この資料で使う言葉

分析設計の説明に入る前に、以下の5語を定義します。

| 言葉 | 指すもの |
| --- | --- |
| 幸福度 | 目的変数。 住民に直接たずねた0〜10の総合スコア |
| 主観スコア | 24分野それぞれの、住民の実感の値（偏差値） |
| 客観スコア | 24分野それぞれの、地域の環境水準の値（偏差値） |
| 客観的構成値 | 客観スコアを組み立てている個別KPI（24分野あわせて208本） |
| 追加要因 | 客観的構成値に含まれていないが、主観スコアに関係している可能性のある要因（情報の届き方、予約のしやすさ、運用など） |

7-2. 全体の流れ

分析は9ステップですが、かたまりで見ると4つです。

① どの分野を扱うかを決める STEP 1・2 ↓ ② その分野の実感が、環境の数字で説明できるかを判定する STEP 3・4 ↓ ← ここで進む道が2つに分かれる ③ 何をどこまで動かすと、実感がどれだけ動くかを出す STEP 5・6・7 ↓ ④ 行政が打てる手に翻訳する STEP 8・9

|  | STEP | やること | ここで分かること |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 分野を 絞る | 1 | 24分野の主観スコアと幸福度の関連性を確認する | 幸福度と関連が大きい分野はどれか |
|  | 2 | 重点カテゴリーを選定する | そのうち、和歌山が優先的に扱うべき分野はどれか |
| ② 道を 分ける | 3 | 重点カテゴリーの主観スコアを、客観的構成値で説明できるかを確認する | 環境の数字で説明がつく分野か、つかない分野か |
|  | 4A | 【説明できる場合】 客観的構成値をそのまま改善候補として扱う | 改善候補（既存のKPI） |
|  | 4B | 【説明できない場合】 追加要因を探索し、改善候補に加える | 改善候補（既存のKPI ＋ 追加要因） |
| ③ 効き目を 見積もる | 5 | 改善候補のうち、伸ばすと実感が動きそうなものに絞り込む | 効きそうな候補はどれか |
|  | 6 | 和歌山に、その数値を伸ばす余地があるかを確認する | 実際に動かせる候補はどれか |
|  | 7 | 候補に目標値を置き、主観スコアの変化を試算する | どこまで動かすと、実感がどれだけ動くか |
| ④ 施策に する | 8 | 行政施策の介入可能性と時間軸を整理する | 短期・中期・長期のどれで打てる手か |
|  | 9 | 政策提案とロードマップを作成する | 和歌山が、何を、いつやるべきか |

※ 改善候補 ＝ STEP 4A では「客観的構成値」、STEP 4B では「客観的構成値」に加えて探索した「追加要因」を指します。

7-3. 設計の要は STEP 3 の分岐

同じ「主観スコアが低い」でも、背景は2通りあります。

|  | 状況 | 意味すること |
| --- | --- | --- |
| ケースA | 客観スコアが低く、主観スコアも低い | 環境そのものが足りていない可能性がある |
| ケースB | 客観スコアは一定水準だが、主観スコアは低い | 既存の客観指標では、実感の低さを説明しきれていない可能性がある |

この2つを分けずに進めると、打ち手が「施設を増やす」一辺倒になり、和歌山が実行できない提言になります。 そこで STEP 3 で「主観スコアを客観的構成値でどこまで説明できるか」を先に確かめ、道を分けます。

| ルート | 判定 | 次にやること | 想定される政策の型 |
| --- | --- | --- | --- |
| ルートA | 説明できる | STEP 4A：個別KPI（客観的構成値）まで掘り下げる | ハード寄り（環境の水準そのものを上げる） |
| ルートB | 説明できない | STEP 4B：客観環境が同程度の自治体を集めて群間比較し、追加要因を探す | ソフト寄り（周知・運用・使いやすさを上げる） |

ルートBは「相関が低いから捨てる」の逆で、「既存指標では測れていない領域」として拾い上げるための道です。 ここに、他チームとの差別化になりうる定性データ・地理データの活用が入ります。

気になった点は、説明の途中でも遠慮なくおっしゃってください。「この前提が違う」「実務ではこうする」という一言が一番ありがたいです。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。