## WBS_ガントチャート
タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | 期間 | ステータス | 進捗率 | 2026年8月 | [28 empty] | 2026年9月 | [29 empty] | 2026年10月 | [30 empty] | 2026年11月 | [29 empty] | 2026年12月
[7 empty] | 第1週 | [6 empty] | 第2週 | [6 empty] | 第3週 | [6 empty] | 第4週 | [6 empty] | 第5週 | [6 empty] | 第6週 | [6 empty] | 第7週 | [6 empty] | 第8週 | [6 empty] | 第9週 | [6 empty] | 第10週 | [6 empty] | 第11週 | [6 empty] | 第12週 | [6 empty] | 第13週 | [6 empty] | 第14週 | [6 empty] | 第15週 | [6 empty] | 第16週 | [6 empty] | 第17週 | [6 empty] | 第18週 | [6 empty] | 第19週
 | time axis 2026-08-03 to 2026-12-13
 | time axis 2026-08-03 to 2026-12-13
本分析
1. お互いに残論点について詰める ＆ 教授陣に確認してもらう | 鈴木・西村 | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | 未着手
1-1. 【追加タスク】ガントチャート作成 | 鈴木 | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | 未着手
1-2. 【追加タスク】竹本様に連絡 | 未定 | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | 未着手
2. 共有（22:00〜） | 鈴木・西村 | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 未着手
3. パーソルキャリアの企画職・DSの方に見てもらう | 未定 | 2026-08-19 | 2026-09-04 |  | 未着手
4. 議論 | 未定 |  |  |  | 未着手
5. 6. データ格納 ＆ 実行 | 未定 | 2026-08-23 | 2026-09-06 |  | 未着手
5-1. リポジトリ格納：和歌山県 Q1 主観WB（幸福度／満足度） | 未定 | 2026-08-23 | 2026-09-06 |  | 未着手
5-2. リポジトリ格納：和歌山県 主観WB 各カテゴリ | 未定 | 2026-08-23 | 2026-09-06 |  | 未着手
5-3. リポジトリ格納：他県の主観／客観WB（時と場合による） | 未定 | 2026-08-23 | 2026-09-06 |  | 未着手
7. パワーポイントの作成 ＆ 応募用紙作成 | 未定 | 2026-09-07 | 2026-09-16 |  | 未着手
8. 練習 ＆ 各個人で他者に見てもらう | 未定 | 2026-09-17 | 2026-09-27 |  | 未着手
9. FB改善 | 未定 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 未着手
10. 最終書類確認 ＆ 提出 | 未定 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 未着手
◆ 応募締切（10月8日 木） | 鈴木・西村 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 未着手
11. 練習 | 未定 |  |  |  | 未着手
◆ 12. 本番：和歌山県データ利活用推進センター 10:00〜 | 鈴木・西村 | 2026-12-12 | 2026-12-12 |  | 未着手
応募書類の作成
応募用紙 | 未定 |  |  |  | 未着手
プレゼン資料 | 未定 |  |  |  | 未着手
凡例
予定期間
実績（ステータスに連動して自動で伸びる）
マイルストーン（締切・本番）
大分類
土曜／日曜
※ 出典：Wakayama/docs/和歌山コンペ_分析要件定義書 (1)0810.md「wbs」セクション（2026年8月7日 MTG）
※ B列（タスクオーナー）とF列（ステータス）はプルダウン。セルを選ぶと右に▼が出ます。
※ G列（進捗率）は F列から自動計算される数式です。直接入力しないでください。
※ 各ステータスに上げる条件と、タスクごとの「完了」の定義は「使い方と進捗の定義」シートにあります。
※ 「4. 議論」「11. 練習」「応募用紙」「プレゼン資料」は原文に日付が無いため空欄。日付を入れるとバーが自動で描かれます。

## 使い方と進捗の定義
使い方と進捗の定義
このシートの表が、そのままガントチャート側のプルダウンの選択肢になっています。文言を書き換えると選択肢も変わります。
1. タスクオーナー（ガントチャートのB列）
選択肢 |  | 意味
鈴木 |  | 鈴木が単独で持つタスク。
西村 |  | 西村氏が単独で持つタスク。
鈴木・西村 |  | 2人で一緒にやるタスク。どちらかが欠けると進まないもの。
未定 |  | WBS原文に担当の明記がなく、まだ割り振っていないタスク。
2. ステータス（F列）と進捗率（G列）
ステータス | 進捗率 | この状態に上げてよい条件（＝何をしたら次に進むか）
未着手 | 0% | まだ手をつけていない。開始日を過ぎてもここなら遅延。
着手 | 25% | 着手を宣言し、必要な材料（データ・資料・連絡先・参照リンク）を洗い出して手元に揃えた。
作業中 | 50% | 成果物の初版がファイルとして存在し、リポジトリにコミットされている。中身の完成度は問わない。
レビュー待ち | 75% | 相手（西村氏／教授陣／竹本様／パーソルのDS等）に共有し、返答・確認を待っている。自分の手は離れている。
完了 | 100% | 相手の確認が取れ、指摘の反映まで終わった。次のタスクにそのまま渡せる状態。
※ 進捗率(G列)はこの表の「進捗率」を引いてくる数式です。数字を直接いじらず、ステータスを選び直してください。
※ 迷ったら下げる。「レビュー待ち」は相手ボールのときだけ。自分の手元に戻ってきたら「作業中」に戻します。
3. タスクごとの「完了（100%）」の定義
タスク |  | これが満たせたら「完了」
1. お互いに残論点について詰める ＆ 教授陣に確認してもらう |  | 残論点それぞれに結論が出ていて、教授陣からのコメントを受け取り、要件定義書に反映済み。
1-1. ガントチャート作成 |  | 本ファイルが完成し、西村氏に共有して合意が取れている。
1-2. 竹本様に連絡 |  | 連絡を送信し、返信を受け取っている（送っただけはレビュー待ち止まり）。
2. 共有（22:00〜） |  | MTGを実施し、決まったことを要件定義書か Context Vault に書き込んだ。
3. パーソルキャリアの企画職・DSの方に見てもらう |  | 面談を実施し、もらった指摘を一覧の形で書き出した。
4. 議論 |  | 3 の指摘それぞれに「対応する／しない」と理由を決め、要件定義書に反映した。
5. 6. データ格納 ＆ 実行 |  | 下の 5-1〜5-3 が揃い、分析スクリプトが最後まで通って結果ファイルが出力されている。
5-1. 和歌山県 Q1 主観WB（幸福度／満足度） |  | 該当データを取得してリポジトリにコミットし、出典URLと取得日を記録した。
5-2. 和歌山県 主観WB 各カテゴリ |  | 同上。24指標のうちどれを採用したかも記録する。
5-3. 他県の主観／客観WB |  | 同上。使わないと判断した場合は、その判断理由を記録すれば完了とする。
7. パワーポイントの作成 ＆ 応募用紙作成 |  | 応募用紙が全項目埋まり、プレゼン資料が最初から最後まで通しでつながっている。
8. 練習 ＆ 各個人で他者に見てもらう |  | 通しで練習し、第三者からのフィードバックを一覧に書き出した。
9. FB改善 |  | フィードバック一覧の各項目に「反映済み」か「見送り＋理由」が入っている。
10. 最終書類確認 ＆ 提出 |  | 提出を完了し、受領の確認が取れている。
11. 練習 |  | 本番と同じ時間配分で通し練習を実施した。
12. 本番 |  | 発表を実施した。
応募用紙 / プレゼン資料 |  | 7 と同じ基準。7 の内訳としてこの2行で進捗を見る。